## WBS1
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
| Hạng mục | Mô tả | Duration
TUẦN 1 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-18 | pic
1 | Triển khai fix lỗi website marketing babartravel.com | Lưu ý phần việc các điểm cần chỉnh sửa trên website |  |  | Phương
2 | Màn hình search tour | Đưa ra kết quả theo tiêu chí tìm kiếm |  |  | Hiếu
có phân trang
có tải csv
3 | Sửa màn hình Ds bookign của agent thêm thông tin trạng thái của màn hình danh booking | Quy định 3 trạng thái 0= Hủy 1= Booking 2=Paid |  |  | Chuẩn
4 | Sửa màn hình book để thêm trạng thái | Lưu ý: khi bắt đầu book thì default là booking Sau khi book số tour sẽ bị giảm đi theo nguyên tắc: số tours còn = total tour - số tour đã paid - số tour có trang thái booking Khi book cần validate số chỗ còn có đủ ko |  |  | Chuẩn
5 | Thêm chức năng paid để employee xác nhận booking đã thanh toán | chức năng này cập nhật trạng thái paid số tiền paid = số chỗ * giá Kiểm tra balance của agent còn đủ ki |  |  | Hiếu
TUẦN 2
6 | Thêm chức năng tự hủy booking sau 24h | Booking nếu không được cập nhật trạng thái paid sau |  |  | Chuẩn
7 | Thêm chức năng nạp balance | Cập nhật số tiền nộp của agent chỉ employee có quyền mới được nạp chức năng này về sau sẽ do kế toán xác nhận |  |  | Hiếu